## Slide 1
变更说明
变更说明 | 变更原因 | 变更影响 | 实施责任人 | 决策建议
 |  | 影响已经评估，影响项目组内部可控制。 本变更已经与应用项目xxx进行沟通，xxx项目同意本变更。 | 张三 | 请TMT/SPDT批准
鲲鹏Python/Rust运行时： Python运行时：删除 Python 多进程降争用，Python热点路径向量化优化点，UDF JIT 编译优化从多模态算子加速库中变更到Python/Rust 运行时中实现。 Rust运行时：删除 Rust 运行时优化点 Rust CRC32 鲲鹏硬件加速和Rust编译前端优化，新增 logical plan 优化。 | Python运行时：经过穿刺分析，python多进程对当前场景优化有限，解释器内向量化泛用性较低，方案变更为 jit 内以插件形式实现。 UDF jit从用户使用、泛化性等角度适合将能力沉淀在python运行时。 rust运行时：经过穿刺分析，优化点在当前Daft 以 UDF 为主要任务的应用场景中，这些优化点的提升不在热点路径上。 | 变更影响已经评估，范围可控，优化目标不变，总工作量减少17人/月，项目内工作量不变 | 周永哲/隋致远 | 请TMT批准
 |  |  |  | 请TMT批准
说明：当项目目标、范围发生重大变更，里程碑计划改变时，对变更进行说明。
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请
张巍

## Slide 2
关键技术3：基于插件提升特定领域CPython运行时JIT性能，端到端提升至1.10x
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请
技术全景 | 算子加速框架 | 分布式存储 | 数据编排 | 微调框架
CinderX for KunPeng（openeuler开源）
CPython 官方
解释执行
JIT：Copy-and-Patch
3.14版本新增
偏轻量模板化生成机器码
通用场景（已构筑）
ARM （优先支持）
JIT分层优化路径
HIR （Python语义中间表示）
LIR （指令集架构相关中间表示）
Codegen （后端生成）
Code Borrow
X86 （不主动支持）
软件优化
X86 / ARM同等收益
类方法调用特化
slot属性访问特化
2%/0% ↑
2%/0% ↑
ARM收益大
浮点装箱延迟重建
表达式内联
3.5%/3% ↑
0.5%/0.5% ↑
软硬结合（重点发力：利用鲲鹏/ARM长板）
AArch64指令
SIMD （发力中）
5%/5% ↑
寄存器亲和
函调调用->机器码
1%/1% ↑
官方扩展插件
插件
其余场景扩展（未来规划新增）
AI数据工程场景（本期新增）
机头场景
算子下发
… …
扩展场景
扩展点
1、识别是否值得JIT（代价评估）
2、HIR、LIR扩展
3、扩展的HIR、LIR的优化PASS
4、codegen向量化生成
UDF JIT插件
Notes: 1、护城河策略体现：如编排/调度等如何跟鲲鹏绑定
2、调用算子加速框架高阶算法-如python系统库优化，技术点间形成耦合关系）——傅晟
3、性能930 叠加5%，最终15+5跟30%对不上？
4、图中数字三，python通用优化技术，直接调用国军的算子加速框架，体现出来

## Slide 3
技术点进展：基于UDF JIT穿刺，文本pipeline提升1.87x，AD pipeline提升1.4x
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请
技术全景 | 算子加速框架 | 分布式存储 | 数据编排 | 微调框架
关键技术1：Typed JIT（16人/月）
循环类型特化：将逐字符遍历、分类、计数和阈值判断编译为类型明确的循环，减少动态类型检查和通用Python操作开销
不可变查表优化：将固定标点映射转为不可变查找表，避免每行重新创建标点字典和调用通用转换逻辑
字符串处理特化：将可识别的空白归一化逻辑编译为字符分类、有限状态转换和专用字符串构造，减少通用正则处理开销
关键技术2：框架表达式下沉（16人/月）
正则清洗下沉：将HTML、链接、版权文本清洗转换为原生regexp_replace，消除逐行Python UDF调用和re.sub执行
字符串变换下沉：将标点替换、空白归一化转换为原生替换与裁剪表达式，交给框架处理整列字符串
过滤与统计下沉：将长度判断、启发式语言评分转换为长度、字符计数、比较等表达式，减少Python列表、字典及评分循环
关键技术3：Guarded批量执行（16人/月）
Arrow批入口与编译批循环：一次接收整批Arrow数据，通过CinderX编译的批循环执行，摊薄逐行调用、包装和数据转换成本
守卫结果缓存：在输入及依赖满足guard条件时，复用重复输入对应的结果，减少AD索引查询、业务JSON构造等重复工作
字典去重与结果重建：对适用批次先提取唯一输入，仅计算唯一值，再通过Arrow take恢复完整结果列，进一步减少计算量和Python对象物化
FineWeb（文本）提升1.28x
nuScenes（AD）提升1.44x
FineWeb（文本）提升2.37x

## Slide 4
Rust 编译器/语言性能优化技术点
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请
隋致远
Dataset 模块
Rust
扫描查询 Scanner/Query
Rust
Python API接口
Python
Lance
存储
原生结构算子
join/explode/distinct
Rust
Python API接口
Python
Daft 执行
Data Frame
算子调度
Python
UDF 封装自定义算子
Python
用户
调度
OpenCV
图像尺寸/模糊度
C/C++
ffmpeg+PyAV
转码/抽帧/Resize
C/C++
Python
Librosa/soxr
音频特征/重采样
C/C++
pdfplumber
解析/渲染/OCR
C/C++
Python
PyTorch
BEG/VLM
C/C++
Python
Regex/MinHash 文本处理
Python
第三方 依赖
文本
图像
音频
视频
PDF
自动驾驶
场景
LLM训练 预处理
关键技术点
技术方案
✦ 利用 Kunpeng 专有的 SVE/CRC 指令，优化 Daft 原生算子计算/处理逻辑，提高端到端数据吞吐量。
✦ 优化任务调度策略，避免 CPU 等待数据调度，提升系统整体硬件利用率
✦ 充分利用算子能力，将 鲲鹏亲和算子库和 lance 支持的算子下推到对应模块计算。
关键技术点
  Daft 算子下推到 Lance（Daft 侧），利用 Lance native 算子实现，降低数据源上送数据量。
  优化 logical plan 执行，融合多个步骤，减少中间 parrequest 结构生成
  优化 llvm 层面自动向量化，针对 950 指定 sve 宽度优化，充分利用 sve 计算模块能力
  优化任务分发，启动，并行等调度步骤，提升硬件利用率。
  以插件方式接入鲲鹏亲和算子库，提升多模态场景 Daft 算子执行效率。
生态/交付策略
当前 Daft 及其依赖仓库，以 Daft 上游社区 0.7.2 版本为基准开发，在Booskit 社区源码交付。
①
②
③
④
鲲鹏亲和算子库image/video/text
Rust
⑤

## Slide 5
优化 Daft 实现，充分利用向量化，访存预取以及Kunpeng线程能力，实现端到端提升5%
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请
Dataset 模块
Rust
扫描查询 Scanner/Query
Rust
Python API接口
Python
Lance
存储
原生结构算子
join/explode/distinct
Rust
Python API接口
Python
Daft 执行
Data Frame
算子调度
Python
UDF 封装自定义算子
Python
用户
调度
OpenCV
图像尺寸/模糊度
C/C++
ffmpeg+PyAV
转码/抽帧/Resize
C/C++
Python
Librosa/soxr
音频特征/重采样
C/C++
pdfplumber
解析/渲染/OCR
C/C++
Python
PyTorch
BEG/VLM
C/C++
Python
Regex/MinHash 文本处理
Python
第三方 依赖
文本
图像
音频
视频
PDF
自动驾驶
场景
LLM训练 预处理
技术方案
✦ 利用 Kunpeng 专有的 SVE/CRC 指令，优化 Daft 原生算子计算/处理逻辑，提高端到端数据吞吐量。
✦ 优化任务调度策略，避免 CPU 等待数据调度，提升系统整体硬件利用率
✦ 充分利用算子能力，将 鲲鹏亲和算子库和 lance 支持的算子下推到对应模块计算。
关键技术点
  Daft 算子下推到 Lance（Daft 侧），利用 Lance native 算子实现，降低数据源上送数据量。
  优化 logical plan 执行，融合多个步骤，减少中间 parrequest 结构生成
  优化 llvm 层面自动向量化，针对 950 指定 sve 宽度优化，充分利用 sve 计算模块能力
  优化任务分发，启动，并行等调度步骤，提升硬件利用率。
  以插件方式接入鲲鹏亲和算子库，提升多模态场景 Daft 算子执行效率。
生态/交付策略
当前 Daft 及其依赖仓库，以 Daft 上游社区 0.7.2 版本为基准开发，在 BoostKit 社区源码交付。
①
②
③
④
鲲鹏亲和算子库image/video/text
Rust
⑤
1.缺少进展页，补充，刷新整体里程碑；
2.提炼关键技术点，补充鲲鹏技术点，性能贡献；
3.运行时统一模块，一句话描述

## Slide 6
进展：发现 6 项优化点，部分完成穿刺验证，LLM预处产线理已跑通
性能化优化点 · 6 项 当前已经穿刺优化点收益汇总；每个优化点单独测试；自提升＝修改前后变化，相对＝vs 9755变化，当优化同时影响 arm 和 x86 时，相对<=自提升
优化点 | 状态 | 收益 | 详情
文本归一化融合 表达式层 | ● 已穿刺 ● 待工程化 | LLM预处理产线 相对 3.3% 自提升 28% | 融合 (regexp_replace + lower + regexp_replace) 三个本步骤，减少中间 parrequest 结构生成
MinHash 替换 SVE2 SVE2 内核 | ● 已穿刺 ● 待工程化 | LLM预处理产线 相对 5.0% 自提升 35% | 向量化更新多个签名位置，并批处理最多 8 个哈希值，减少循环和内存访问
LLVM path SVE256 编译期 | ● 已穿刺 ● 待工程化 | LLM预处理产线 相对 3.2% (自提升=相对提升) | 优化 llmv 层面自动向量化，针对 950 指定 sve 宽度，充分利用 sve 计算模块能力
UDF 调度 / 链融合 逻辑 + 物理计划 | ● 已穿刺 ● 待工程化 | 文本+PDF产线 相对 0.7% 自提升 1.2% | 减少 Python – Rust 跨界访问，实现 UDF 横向融合和纵向批量调度
Ray 调度优化 分布式执行 | ● 待验证 | 文本+PDF产线 预估相对 0.5% | 优化任务分发，启动，并行等调度步骤，提升硬件利用率
SVE Gather 批量取数 Physical Plan runner | ● 待验证 | 文本+PDF产线 预估相对 0.5% | Daft 侧 gather 过程将循环 unrolling ，使 sve 指令能正常生效。
功能需求 · 2 项 使能多模态算子库和 Lance 原生解码
优化点 | 状态 | 详情
鲲鹏亲和多模态算子库适配 Daft 算子层 | ● 待集成验证 | 算子库以独立仓库交付；Daft 侧提供统一的插件接口，当需要使用算子库时，以插件形式接入
Lance 算子下推适配 数据源侧 | ● 待集成验证 | Lance 侧视频解码 / 抽帧；Daft 侧适配下推，降低跨层搬运与中间物化
LLM预处理产线现状 pipeline名称 · MinHash-LSH
已跑通：已经提交 PR 到验证仓库 · 11 步原生算子 · 0 个 Python UDF · 产物 4 列 deduped lance table + 结果 JSON
Rust CPU 占比 0.91% （原始文本产线）→ 52.95%（ MinHash-LSH ，≈58×）
验证与验收环境
平台：鲲鹏 950（性能目标）vs 9755（对标）；920B 兼容可执行、920 无 SVE，项目最终将在 鲲鹏 950V200 验证
产线：volc_operator_sim 七条模态产线（FineWeb 文本 / 视频场景切分 / 图像策管 / ASR 音频 / PDF 解析 / nuScenes智驾 / MinHash-LSH LLM预处理）；验收为优化前后吞吐与响应时间双跑对比
里程碑
计划完成 2027/3/30
源码交付 BoostKit 仓库
距离交付差距
功能完备性：主路径已验，边界条件与异常路径用例待补
代码规范：编码规范、接口与注释文档、静态检查，功能性UT覆盖
健壮性：异常处理、超时/重试、特性不可用时的降级回退（SVE→NEON→标量）
性能复现：穿刺收益在正式产线口径下复现与调优（当前为单点穿刺） ·
交付对齐：与主线版本对齐、上游评审合入
Notes: 文本归一化优化 https://onebox.huawei.com/v/cc484663fd2c94aed4a92907c35f32dc

## Slide 7
项目阵型
研发人力预测 |  | 汇总 | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  | 2027年 |  |  | 
 |  |  | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月
内部预算 | 软件平台 | 57 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
 | 公共开发部 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
外部预算 | 公共开发部（自带） | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
合计 |  | 77 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
AI数据工程二期
首席专家：XX 专家职级：XX 项目经理：XX
专家阵型
“混凝土”开发阵型
XX子项目/技术点 代际：1.0/2.0/3.0
首席专家：XX 专家职级：XX 项目经理：XX（可选）
XX子项目/技术点 代际：1.0/2.0/3.0
首席专家：XX 专家职级：XX 项目经理：XX（可选）
研发人力预测 |  | 汇总 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 | 
 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
内部预算 | XXX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | XXX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
外部预算 | XX研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
研发人力预测 |  | 汇总 | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026年 | 
 |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月
内部预算 | XXX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | XXX部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
外部预算 | XX研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
说明：
1、项目群和子项目分别设置首席专家；
2、DU派人进驻技术项目，形成混凝土团队，共同进行技术项目开发
3、新孵化产业，可以无需配置混凝土
4、内部预算：授予给产品线内部的预算。外部预算：授予给研究所，2012实验室等产品线外部的预算
鲲鹏Python/Rust运行时 代际：950
首席专家：苏现群 专家职级：20
项目计划
项目进展
组合概述
决策申请

## Slide 9
序号 | 关键技术点 | 代际 | 竞争力目标 竞争力贡献值=性能自提升值*0.75(特性叠加系数) | 验收场景说明 | 计划落地版本
2 | 鲲鹏Python/Rust运行时 | 2.0 | 端到端性能自提升10%↑，竞争力目标贡献0.07 | 软件配置： Daft>v0.7，Ray>v2.55, Lance>v5.0 Benchmark： 字节DAComp数据处理Benchmark 硬件配置： 鲲鹏950V200服务器2台，灵衢组网 昇腾910B节点1个 SSU盘框1个 | Boostkit 27.0.0
AS-IS
序号 | 关键技术点 | 代际 | 竞争力目标 竞争力贡献值=性能自提升值*0.75(特性叠加系数) | 验收场景说明 | 计划落地版本
2 | Python UDF加速 | 2.0 | CinderX支持数据工程领域插件， 在文本pipeline（pipeline_text_fineweb_full_min）中自提升1.4倍、自动驾驶benchmark自提升1.2倍 | 软件配置： Daft>v0.7，Ray>v2.55, Lance>v5.0 Benchmark： 字节DAComp数据处理Benchmark Python >= 3.20 Rust >= 1.94.0 硬件配置： 鲲鹏950V200服务器2台，灵衢组网 昇腾910B节点1个 SSU盘框1个 | openEuler 27.0.0
2 | 鲲鹏Rust运行时 | 2.0 | 针对 Rust 占比明显场景（文本 / PDF / LLM 预处理）端到端性能自提升5%↑. 在其他场景不劣化 |  | openEuler 27.0.0
TO-BE
目标刷新

## Slide 10
技术构想
洞察分析
任务书
执行策略
序号 | 关键技术点 名称 | 代际 | 关键技术点描述 | 交付形式 | 总工作量 （人月） | 本项目承载 （人月） | 周边项目承载 （人月） | 主导专家 | 承接团队 | 计划完成时间 | 计划落地产品时间 | 计划落地版本
2 | Python UDF加速 | 2.0 | CBO UDF融合和编排优化：根据开销和收益，寻找最佳组合，实现UDF重排和融合 UDF JIT编译优化：对UDF通过JIT即时编译生成鲲鹏亲和机器码 Coding Agent实现Python UDF自动改写成Rust UDF：基于算子模板库+SKILL.md，实现Python->IR-> Rust 代码自主生成 | 自研 | 10 | 10 | / | 张巍 | 鲲鹏产品部 | 2026/12/30 | 2027/6/30 | Boostkit 27.0
2 | 鲲鹏Python/Rust运行时 | 2.0 | Python多进程降争用：通过优化低负载高并发时的进程模型，避免进程空转带来的竞态消耗 Python热点路径向量化优化：stringlib搜索算法等数据工程热点路径鲲鹏SVE向量化优化，快速弥补鲲鹏与x86在PDF/视频等产线上的性能差距 Rust热点路径向量化优化： 补齐对pmovmskb的支持，通过手写SIMD指令优化热点函数接口性能 Rust CRC32鲲鹏硬加速：多模态数据校验使能鲲鹏CRC32硬件加速 Rust访存优化：读写数据局部化、内存预取等手段减少随机内存读写Rust前端编译&LLVM优化：优化ARM低效指令 | 自研 | 84 | Cpython(18) rust编译器(12) 公开（27） | 27 （公开开发部自带） | 苏现群 | 计算软件平台 | 2026/12/30 | 2027/3/30 | Boostkit 27.0
工作量刷新
序号 | 关键技术点 名称 | 代际 | 关键技术点描述 | 交付形式 | 总工作量 （人月） | 本项目承载 （人月） | 周边项目承载 （人月） | 主导专家 | 承接团队 | 计划完成时间 | 计划落地产品时间 | 计划落地版本
2 | Python UDF加速 | 2.0 | Typed JIT：将高频 Python 字符串处理与循环逻辑类型特化编译，减少动态类型、字典和正则等通用运行时开销。 框架表达式下沉：将清洗、字符串变换、过滤统计等 Python UDF 转为框架原生列式表达式，消除逐行 Python 执行。 Guarded 批量执行：通过 Arrow 批处理、Guard 缓存和批内去重，摊薄调用开销并减少重复计算与对象物化。 | 自研 | 48 | 48 | / | 周永哲 | 计算软件平台 | 2027/3/30 | 2027/6/30 | Boostkit 27.0
2 | 鲲鹏Python/Rust运行时 | 2.0 | Rust热点路径向量化优化： 补齐对pmovmskb的支持，通过手写SIMD指令优化热点函数接口性能 Rust CRC32鲲鹏硬加速：多模态数据校验使能鲲鹏CRC32硬件加速 Rust访存优化：读写数据局部化、内存预取等手段减少随机内存读写Rust前端编译&LLVM优化：优化ARM低效指令 | 自研 | 43 | 34(平台23，公开10) | 10 （公开开发部自带） | 隋致远 | 计算软件平台 | 2027/3/30 | 2027/6/30 | Boostkit 27.0
AS-IS
TO-BE